附件3  **暨南大学实验室建设项目绩效检查评分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **主要观测点** | **评定程度打分** | | |
| 项目建设目标(35分) | 建设目标完成情况 | 25 | 1. 设备采购的完成情况；  2. 修缮工程的完成情况。 | 完成  （25分） | 基本完成（16-24分） | 未完成  （5-15分） |
| 实施质量和管理水平 | 10 | 1. 设备完好率；  2. 项目配套的管理运行制度健全程度；  3. 实验技术人员培训质量。 | 高  （10分） | 较高  （6-9分） | 一般  （2-5分） |
| 项目绩效目标（40分） | 规模效益 | 5 | 1. 实验开出率提高幅度；  2. 年实验人时数增加度；  3. 实验分组情况的改善度。 | 显著  （5分） | 较显著  （3-4分） | 一般  （1-2分） |
| 教学内容 | 15 | 1. 实验内容水平提高（设计性、综合性、创新性实验占比）；  2. 实验教学方法和教学手段提升；  3. 教师参与教研教改项目数量增加。 | 丰富  （15分） | 较丰富  （9-14分） | 一般  （4-8分） |
| 教学效果 | 15 | 1. 依托本项目，学生参与创新项目、竞赛等数量情况；  2. 依托本项目，学生参与创新项目、竞赛等获奖情况；  3. 依托本项目，发表文章情况。 | 丰硕  （15分） | 较丰硕  （9-14分） | 一般  （4-8分） |
| 服务学校发展 | 5 | 1. 设备的共享程度。 | 好  （5分） | 较好  （3-4分） | 一般  （1-2分） |
| 财务执行情况（25分） | 财务执行状况 | 15 | 1. 支付率的完成情况；  2. 资金结余情况 | 优秀  （15分） | 良好  （9-14分） | 一般  （4-8分） |
| 资料完整情况 | 10 | 1. 固定资产账、物、卡的一致性；  2. 仪器设备使用情况登记。 | 完整  （10分） | 较完整  （6-9分） | 一般  （4-8分） |
| **绩效等级** | **总分90分以上为优秀，A等；总分80-89分为良好，B等；总分60-79分为合格，C等；总分60分以下为不合格，D等。** | | | | | |